## Hoja1
Carta Gantt
Introducción a trabajo de título | 2021-06-24
Ricardo López Díaz
Control de sistemas de climatización basado en aprendizaje reforzado |  | Tareas | Inicio | Fin | Duración(días) | % Completitud | Días de trabajo | Días completados | Días restantes | 2021-03-15 | 2021-03-22 | 2021-03-29 | 2021-04-05 | 2021-04-12 | 2021-04-19 | 2021-04-26 | 2021-05-03 | 2021-05-10 | 2021-05-17 | 2021-05-24 | 2021-05-31 | 2021-06-07 | 2021-06-14 | 2021-06-21 | 2021-06-28 | 2021-07-05 | 2021-07-12
| 1 | Selección de tema |  |  |  | 100% | 30 | 30 | 0 | bar: 2021-03-15 to 2021-04-05
| 1.1 | Busqueda de profesor |  |  |  | 100% | 21 | 21 | 0 | bar: 2021-03-15 to 2021-03-29
| 1.2 | Lectura de papers para conocer el tema |  |  |  | 100% | 14 | 14 | 0 | bar: 2021-03-29 to 2021-04-05
| 1.3 | Selección de tema |  |  |  | 100% | 30 | 30 | 0 | bar: 2021-03-15 to 2021-04-05
| 2 | Reunión con profesor |  |  |  | 77.78% | 110 | 0 | 110 | bar: 2021-04-12 to 2021-07-12
| 2.1 | Definición de objetivos |  |  |  | 100% | 21 | 21 | 0 | bar: 2021-04-12 to 2021-04-26
| 2.2 | Definición modo de trabajo |  |  |  | 100% | 21 | 21 | 0 | bar: 2021-04-12 to 2021-04-26
| 2.3 | Muestra de avances |  |  |  | 33.33% | 9 | 3 | 6 | bar: 2021-04-12; 2021-05-03; 2021-05-24; 2021-06-07 to 2021-07-12
| 3 | Investigación |  |  |  | 69.24% | 103 | 0 | 103 | bar: 2021-04-12 to 2021-07-05
| 3.1 | Estudio estado del arte |  |  |  | 47.57% | 103 | 1900-02-17 | 54 | bar: 2021-05-10 to 2021-07-12
| 3.2 | Aprendizaje herramientas(matlab) |  |  |  | 90.91% | 110 | 100 | 10 | bar: 2021-04-19 to 2021-06-14
| 4 | Actividades del curso EL6908 |  |  |  | 42.86% | 140 | 17 | 113
| 4.1 | Charla biblioteca 1 |  |  |  | 0%
| 4.2 | Charla biblioteca 2 |  |  |  | 0%
| 4.3 | Charla actividad y escritura |  |  |  | 100% | bar: 2021-06-21
| 4.4 | Charla presentaciones activas |  |  |  | 100% | bar: 2021-06-14
| 4.5 | Presentación intermedia estudiantes |  |  |  | 100% | bar: 2021-06-07
| 4.6 | Presentación final curso |  |  |  | 0%
| 4.7 | Entrega informe final |  |  |  | 0% | bar: 2021-07-12